研究開発用ギガビットネットワーク共同研究進捗報告書

報告日： 2002年 12月 日

報告者所属機関：北海道大学大型計算機センター 報告者氏名：高井昌彰

１．共同研究契約の特定 （１）研究プロジェクトのテーマ 地学遠隔授業実験プロジェクト （２）プロジェクト番号：JGN-14022 （３）共同研究機関一覧 北海道大学 倉敷芸術科学大学 岡山県立鴨方高等学校

２．研究の概要 (1) 遠隔授業実験 広帯域なネットワーク回線で大学と高校を相互接続し、最新の研究成果を盛り込んだマルチメディア教材を使用した遠隔授業実験を行う。本実験を通して双方向ストリーム配信技術とマルチメディア教材作成のノウハウを蓄積する。

３．研究の進捗状況（研究計画書等スケジュールとの対比） 研究計画書では「平成14年度 遠隔授業実験(複数回)」となっているが、実際には 10/23,24 遠隔授業実験第一週(各2時間) 10/30,31 遠隔授業実験第二週(各2時間) 11/17 「全国マルチメディア祭2002 in おかやま」にて遠隔講義 を実施した。

４．外部発表（学会発表・マスコミ発表・イベント利用等その他準ずる発表）の状況 ※参考資料がある場合、添付してください。 （１）発表件数 H11年度; H12年度; H13年度; H14年度; H15年度; 合計. 学会・論文; 2; 2. 雑誌・出版物等; 0; 0. その他; 6; 6. （２）発表時期、テーマ名、発表学会等 10/23 岡山放送(OHK) ニュース紹介 10/24 山陽新聞(笠岡、井原圏版)掲載 10/24 朝日新聞(岡山版)掲載 10/24 中国新聞(井笠おかやま版)掲載 10/30 テレビ北海道(TVH) ニュース紹介 11/03 朝日新聞(北海道版)掲載 12/03 「基礎科学の広報と報道に関するシンポジウム」（国立天文台）にて発表 01/07 「第6回天網の会ワークショップ」（岡山県立鴨方高校）にて発表

５．次年度の研究計画 遠隔授業実験 (複数回を予定，開催時期は調整中)

※記入欄が不足する場合、適宜、行を追加してください。